## Hoja1
Fase 1 | Tecnologías backend que se usarán: Javascript, MySQL, NodeJS, Nodemon, ExpressJS, Dotenv, Git
| Objetivo | Tarea | Comprobación visual del cliente | Fecha de entrega
| Programación Backend (no lo ven los usuarios) | Programación de API (rutas, métodos de respuesta y conexiones con base de datos y servidor local). | Se podrá recibir información en una base de datos desde un formulario en el sitio web. | 2021-09-30
Creación de base de datos vinculada a formulario dentro del sitio web.
Prueba en URL test para comprobar la funcionalidad de formulario-base de datos, rutas y conexiones.
Vinculación de plataforma de pago Stripe.
|  | Pruebas para verificar funcionalidad de la pasarela de pagos dentro URL test. | Se podrán realizar pagos desde el sitio web y comprobar la transferencia en la plataforma Stripe. | 2021-10-05
Seguridad interna para proteger transferencias.
Fase 2 | Tecnologías frontend que se usarán: Javascript, HTML, CSS, SCSS
| Objetivo | Tarea | Comprobación visual del cliente | Fecha de entrega
| Programación Frontend (lo que sí ven los usuarios) | Desarrollo de homepage | Se podrá visualizar desde el dominio gratuito que se usará para pruebas. | 2021-10-15
Desarrollo de sección 1
Desarrollo de sección 2
Desarrollo de sección 3
Desarrollo de sección 4
Desarrollo de sección 5
|  | Desarrollo responsivo para celular vertical |  | 2021-10-18
Desarrollo responsivo para celular horizontal
Desarrollo responsivo para tablets
Fase 3 | Objetivo | Tarea | Comprobación visual del cliente | Fecha de entrega
| Subir a producción el sitio web | Subir al hosting los archivos de la web | En esta fase ya estará funcionando el sitio web | 2021-10-20
Comprobar conexiones y funcionalidad tanto frontend, como backend
Implementación de código SSL